## Tabelle1
Task	Subtask	Start Date	End Date		MT		Notes

Create metamodel		24.07.13	26.07.13		2
Prototype editor		26.07.13	26.08.13		31
	Create figures
	Save/Load a simple patch		15.08.13

Create hardware infratructur		24.07.13	26.08.13		33		Ähnlich wie im Miniprojekt sind einige Blöcke in HW umgesetzt.
	DAC control logic	24.07.13	09.08.13		16
	Basic waveform generator	24.07.13	02.08.13		9		Wafeformgenerator so ähnlich wie den, den wir bisher schon haben.
	Amplifier	02.08.13	09.08.13		7
	Basic sensor (rotary switch)	09.08.13	14.08.13		5		Das Rotations-Dings auf der FMC-Erweiterungskarte könnte als erster primitiver „Sensor“ eingesetzt werden. Damit könnte man vielleicht zunächst mal die Lautstärke regeln.

	Microblaze/Reconos integration	12.08.13	26.08.13		14

Codegeneration		15.08.13	26.08.13		11
	Create simple module
	Add reconos interface
	Read component template